## Sheet1
行号 | 排班机型 | 机号 | 维护工厂 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 停场天数 | 执行地点 | 主做单位
1 | 325 | B8405 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 整机退喷漆 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 7 | 重庆 | 委托维修单位 | BC8405 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | D | CKG | 0100 | CKG | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BC8405 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | D | CKG | 0100 | CKG | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BC8405 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | D | CKG | 0100 | CKG | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z
2 | 320 | B6758 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 64A | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6758 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6758 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6758 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
3 | 320 | B8563 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 31A | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA8563 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8563 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8563 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
4 | 32L | B32AD | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 6A | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA32AD | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA32AD | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA32AD | 2024-04-03 | 2024-04-03 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z
5 | 320 | B8557 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 36A+4NC | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 7 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BC8557 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC8557 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC8557 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
6 | 320 | B2229 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 112A | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA2229 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA2229 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA2229 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
7 | 32L | B30FE | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 16A | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA30FE | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA30FE | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA30FE | 2024-04-05 | 2024-04-05 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z
8 | 320 | B9973 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 51A | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA9973 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9973 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9973 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
9 | 320 | B6012 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 101A | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA6012 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6012 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6012 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
10 | 320 | B6001 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 107A | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6001 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6001 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6001 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
11 | 320 | B6370 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 81A+8NC | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 16 | 西安 | 东航技术有限公司西北分公司飞机维修部 | BC6370 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC6370 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC6370 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
12 | 320 | B8857 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 30A | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA8857 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA8857 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA8857 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
13 | 325 | B8978 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 30A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA8978 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8978 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8978 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z
14 | 325 | B8405 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 36A | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA8405 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8405 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8405 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z
15 | 320 | B9941 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 54A | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA9941 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA9941 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA9941 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
16 | 320 | B6880 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 附加 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6880 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6880 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6880 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
17 | 320 | B8556 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 37A | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA8556 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8556 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8556 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
18 | 320 | B9972 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 51A | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA9972 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9972 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9972 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
19 | 325 | B8567 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 30A | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA8567 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8567 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8567 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z
20 | 32L | B324Z | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 12A | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA324Z | 2024-04-16 | 2024-04-16 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA324Z | 2024-04-16 | 2024-04-16 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA324Z | 2024-04-16 | 2024-04-16 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z
21 | 320 | B8556 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 喷漆 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 7 | 西安 | 东航技术有限公司西北分公司飞机维修部 | BC8556 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC8556 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BC8556 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | D | XIY | 0100 | XIY | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
22 | 325 | B8570 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 4NC | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 6 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA8570 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8570 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8570 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z
23 | 320 | B6006 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 107A | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA6006 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6006 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6006 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
24 | 320 | B1019 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 30A | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA1019 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1019 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1019 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
25 | 320 | B6799 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 65A | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA6799 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6799 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA6799 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
26 | 320 | B8229 | 东航技术有限公司江西分公司江西飞机维修部 | 41A | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 南昌 | 东航技术有限公司江西分公司江西飞机维修部 | BA8229 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z | BA8229 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z | BA8229 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z
27 | 320 | B9901 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 55A | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA9901 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9901 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9901 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
28 | 320 | B1859 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 46A | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA1859 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA1859 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA1859 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
29 | 320 | B6880 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 59A | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6880 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6880 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6880 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
30 | 320 | B8392 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | 38A | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | 合肥 | 东航技术有限公司安徽分公司安徽飞机维修部 | BA8392 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8392 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z | BA8392 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | HFE | 0100 | HFE | 2300 | HFE | 320 | L | D | Z
31 | 32L | B327F | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 附加 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | 浦东 | 东航技术有限公司浦东基地 | BA327F | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | PVG | 0100 | PVG | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA327F | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | PVG | 0100 | PVG | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z | BA327F | 2024-04-20 | 2024-04-20 | D | PVG | 0100 | PVG | 2300 | TAO | 32L | L | D | Z
32 | 320 | B9945 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 52A | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA9945 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9945 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9945 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
33 | 320 | B6928 | 东航技术有限公司江西分公司江西飞机维修部 | 58A | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 1 | 南昌 | 东航技术有限公司江西分公司江西飞机维修部 | BA6928 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z | BA6928 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z | BA6928 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | D | KHN | 0100 | KHN | 2300 | KHN | 320 | L | D | Z
34 | 325 | B8398 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 36A | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA8398 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8398 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8398 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z
35 | 320 | B6011 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 105A | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6011 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6011 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6011 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
36 | 320 | B6003 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 110A | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA6003 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA6003 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA6003 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
37 | 320 | B6870 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 62A | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA6870 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6870 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA6870 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
38 | 320 | B1861 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 5NC | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 6 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA1861 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1861 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1861 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
39 | 320 | B6951 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 6NC | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 26 | 兰州 | 东航技术有限公司甘肃分公司甘肃飞机维修部 | BC6951 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | D | LHW | 0100 | LHW | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BC6951 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | D | LHW | 0100 | LHW | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BC6951 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | D | LHW | 0100 | LHW | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
40 | 320 | B1051 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 27A | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA1051 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1051 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1051 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z
41 | 325 | B8648 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 33A | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA8648 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8648 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8648 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z
42 | 325 | B8167 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 38A | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA8167 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8167 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z | BA8167 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 325 | L | D | Z
43 | 320 | B9900 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 55A | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA9900 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9900 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA9900 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
44 | 320 | B6586 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 75A | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA6586 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA6586 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z | BA6586 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 320 | L | D | Z
45 | 325 | B8651 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | 33A | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | 青岛/胶东机场 | 东航技术有限公司山东分公司青岛飞机维修部 | BA8651 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8651 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z | BA8651 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | TAO | 0100 | TAO | 2300 | TAO | 325 | L | D | Z
46 | 320 | B1035 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | 29A | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | 宁波 | 东航技术有限公司浙江分公司宁波飞机维修部 | BA1035 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1035 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z | BA1035 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | D | NGB | 0100 | NGB | 2300 | NGB | 320 | L | D | Z